## Arkusz1
Załącznik Nr 2 do SIWZ
Kosztorys ofertowy: Przebudowa mostu drogowego w ciągu drogi powiatowej Nr 4419W w miejscowości Ślubów
Inwestor: Zarząd Powiatu Wyszkowskiego, Aleja Róż 2, 07-200 Wyszków
Lp. | Podstawa | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych | Jedn. | Ilość | Cena jedn. [PLN] | Wartość robót (netto) [PLN]
1 |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
ROBOTY ROZBIÓRKOWE
1 | KNR 2-14 1210-01 | Rozbiórka konstrukcji żelbetowych podpór z ladu sposobem mechanicznym (1,65x1,8x6,9)=20,493 | m3 | 20.493
2 | KNR 2-33 0301-04 | Załadunek i wyładunek elementów mostowych o masie jednej sztuki 5,0-10,0 t | t | 37.8
3 | KNR 2-33 0301-08 | Transport elementów mostowych na odl. do 1 km | t | 37.8
4 | KNR 2-33 0301-09 | Transport elementów mostowych - dod. Za kazde dalsze rozpoczęcte 0,5 km ( do 3 km). Krotność =6 | t | 37.8
Ogółem: ROBOTY ROZBIÓRKOWE
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
5 | KNR 2-01 0119-03 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym | km | 0.03
6 | KNR 2-10 0301-02 | Wbijanie ścianek szczelnych stalowych z terenu lub rusztowań na głębokość do 6 m w grunt. Kat. III 2(2,29 +7,29) + 2(2,29 + 7,29)=38,32 | m | 38.32
Ogółem: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
ROBOTY KONSTRUKCYJNE
7 | KNR 2-01 0222-04 | Wykopy jamiaste wykonane koparkami chwytakowymi 0,4 m3 na odkład w gruncie kat. III fundamenty - m3 - 127,00 /2x3,8x7,29x2,29/, przyczółki - m3 - 200,00 /2x10x10/, repprofilacja dna rzeki na dl. 17,00m - m3- 391,00/2x11,5x17/, skarpy - m3- 140,00/2x10x7/ | m3 | 858
8 | KNR 2-33 0210-02 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - korka betonowego 2x2,29x7,29x0,80 = 26,71 | m3 | 26.71
9 | KNR 2-33 0203-01 | Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe | m2 | 31
10 | KNR 2-33 0207-02 | Przygotowanie zbrojenia na budowie fundamenty podpór - pręty A I | t | 2.042
11 | KNR 2-33 0208-02 | Montaż zbrojenia fundamenty podpór - pręty AI | t | 2.042
12 | KNR 2-33 0203-03 | Deskowanie tradycyjne - korpus przyczółka o wys. pow. 4m | m2 | 80.6
13 | KNR 2-33 0207-06 | Przygotowanie zbrojenia na budowie korpus przyczółka - pręty A I | t | 1.628
14 | KNR 2-33 0208-06 | Montaż zbrojenia korpusu przyczółka - pręty AI | t | 1.628
15 | KNR 2-33 0208-06 | Deskowanie tradycyjne - skrzydełka wiszące | m2 | 83.6
16 | KNR 2-33 0208-06 | Przygotowanie zbrojenia na budowie skrzydełka -A I | t | 1.637
17 | KNR 2-33 0208-06 | Montaż zbrojenia skrzydełka - pręty A I | t | 1.637
18 | KNR 2-33 0210-05 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - ława fundamentow przyczółka, korpus przyczółka, fundament - 2x2,1x7,29 =30,62 , korpus - 2x2,0x6,20 = 24,80 , skrzydła - 2(0,7x4,28+12,2x0,35)=14,53 | m3 | 69.95
19 | KNR 2-33 0401-01 | Deskowanie tradycyjne - płyty ustrojów niosących bez wsporników 2(0,18x10,90)+6,20x10,9=69,54 | m2 | 69.54
20 | KNR 2-33 0401-04 | Deskowanie tradycyjne - dod. za obicie sklejką lub płytą pilśniową | m2 | 69.54
21 | KNR 2-33 0404-02 | Przygotowanie zbrojenia na budowie pretami A I płyt ustrojów nosnych pełnych bez wsporników | t | 1.347
22 | KNR 2-33 0405-02 | Montaż zbrojenia prętami A I płyt ustrojów niosących pełnych bez wsporników | t | 1.347
23 | KNR 2-33 0409-01 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie płyt ustrojów nosących bez wsporników | m3 | 12.165
24 | KNR 2-33 0401-03 | Deskowanie tradycyjne - kapa chodnika 2(19,00x0,24+19,00x0,22+19,00x0,65)=48,26 | m2 | 48.26
25 | KNR 2-33 0401-04 | Deskowanie tradycyjne - dod. za obicie sklejką lub płytą pilśniową | m2 | 48.26
26 | KNR 2-33 0404-10 | Przygotowanie zbrojenia na budowie prętami A I kapa chodnika | t | 0.879
27 | KNR 2-33 0405-12 | Montaż zbrojenia prętami A I wsporników i gzymsów | t | 0.879
28 | KNR 2-33 0409-05 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie kapy chodnikowej 0,20x19,00x2=7,60 | m3 | 7.6
29 | KNR 2-33 0713-17 | Izolacja przeciwwilg. powłokowe bitum. - wyk. na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa, fundament - 2(1,81x7,00x2)=50,58 , korpus przyczółka - 2(7,00x4,30+2x0,50)x2=124,40 , skrzydełka - 2(9,50x4+2x0,35x5,90)x=168,60 , płyta odwodnieniowa - 2(2x6,2x4,22+3x6,2x0,30+6,20x0,55+2x1,0)x2=253,2 | m2 | 596.88
30 | KNR 2-33 0713-21 | Izolacja przeciwwilg. powłokowe bitum. - wyk. na zimno - pionowe z roztworu asfaltowego - każda następna warstwa | m2 | 596.88
31 | KNR 0-22 0527-01 Analogia | Wykonanie izolacji z papy termozgrzewalnej grubosci min. 50mm 10,9x6,2=67,58 | m2 | 67.58
32 | Kalkulacja wynikowa | Wykonanie i montaż konstrukcji stalowej przęsła mostowego z belek dwuteowych NP.550 Zzabezpieczeniem antykorozyjnym o grubosci powłok 250 mikronów, dźwigary L= 11500 mm z użebrowaniem - kg - 10163,27 , opórki - kg 369,1 , poprzeczka - kg - 1325,90 , wiatrownice dolne - kg - 304,46 | kg | 12162.73
33 | KNR 2-14 0702-01 | Narzut z kamienia łamanego pod wodą na dnie cieku na dł. mostu i po 5,00m z każdej strony mostu 8,50x18,00 | m2 | 153
34 | KNR 2-14 0707-04 | Wykonanie okładziny skarpy z płyt żelbetowych ażurowych 4x7,15x5,00+4x3,92x5,00 | m2 | 220
35 | KNR 2-14 1229-01 | Obcięcie stalowej ścianki szczelnej G62 | m | 38.32
36 | KNR 2-01 0503-01 | Mechaniczne zasypywanie wnęk za ściankami budowli wodno - inżynieryjnych nasypu kat. gr. I-II | m3 | 320
37 | KNR 2-01 0235-01 | Formowanie i zagęszczenie nasypów spycharkami w gruncie kat. I-II | m3 | 82.6
38 | Kalkulacja własna | Wykonanie i montaż łożysk stalowych | kg | 295.02
39 | KNR 2-09 0107-05 | Układanie drenażu z rurek drenarskich z tworzyw sztucznych o śr. Przewodów 110 mm w gruncie kat. III | m | 35
40 | KNR 2-33 0203-01 | Deskowanie tradycyjne - płyty fundamentowe | m2 | 2
41 | KNR 2-33 0210-01 | Betonowanie przy użyciu pompy na samochodzie - płyty odwodnieniowej 2(6,20x4,22x0,20+6,20x0,30x0,55)=12,5 | m3 | 12.5
42 | KNR 2-31 0704-04 | Barieroporęcz mostowa typu sztywnego z rozstawem słupków 1,33 m | m | 38
43 | KNR 2-31 0704-02 | Bariery ochronne stalowe drogowe | m | 32
44 | Kalkulacja własna | Wykonanie podparcia tymczasowego w środku rozpiętosci przęsła na czas betonowania iwiazania betonu | kpl | 1
45 | KNR 2-31 0308-01 | Betonowanie przy pomocy pompy na samochodzie nawierzchni betonowej na moscie - warstwa o gr. 10 cm wzmocniona siadka stalowa | m2 | 67.58
46 | KALK INDYWID. | Inwetaryzacja geodezyjna obiektu | kpl | 1
Ogółem: ROBOTY KONSTRUKCYJNE
Ogółem wartość kosztorysowa robót (netto)
Podatek VAT
Ogółem wartość kosztorysowa robót (brutto)
Miejscowość: …………………………………………., Data: …………………………, Podpis: …………………………………………..
.